## WBSガントチャート
チケット予約システム |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目 |  | 6日目 |  | 7日目 |  | 8日目 |  | 9日目 |  | 10日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 30.55 | 9.85 | 15.1 | 10.6 | 15.15 | 10 | 7.6 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 55.76 | 9.85 | 13.75 | 9.41 | 15.35 | 9.9 | 42.3 | 10.16 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画 | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 14.2 | 9.85 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14.2 | 9.85 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 1 | 1
| b | WBS＆ガントチャート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 6.5 | 5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 6.5 | 5 | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今竹 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 実績 | 今竹 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1
B.要件分析 | [5 empty] | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 |  | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.31 | 0 | 9.4 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 栢沼 | 1 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.8 |  | 0.8
| b | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、浜崎 | 2 | 0.7 |  | 0.7
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 7.5 |  | 7.5
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 今竹、鈴木 | 2 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 | 今竹 | 1 | 0.5 |  | 0.5
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、栢沼 | 2 | 0.7 |  | 0.7
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.6 |  | 0.6
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 栢沼 | 1 | 0.1 |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 11.6 | 0 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 29.25 | 0 | 0 | 6.5 | 15.35 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | オブジェクト図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 3 |  | 3
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0.25 |  |  | 0.25
| b | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 3 |  | 3
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 14.5 |  |  | 5 | 6.25 | 3.25
| c | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 10.75 |  |  | 1.25 | 6.25 | 3.25
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.05 |  |  |  | 1.25 | 0.8
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 栢沼 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
[6 empty] | 実績 | 栢沼 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14.15 | 0 | 0 | 5 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 6.25 |  |  |  |  | 2.5 | 3.75
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 3 |  |  | 2 | 1
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 3.75 | [5 empty] | 3.75
| c | 統合テスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、栢沼、今竹 | 4 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、栢沼、今竹 | 4 | 2.6 | [5 empty] | 2.6
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.7 |  |  |  | 1.7
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.7 | [5 empty] | 1.7
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 |  |  |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.3 | [5 empty] | 1.3
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 横井 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物 |  | 新規作成 |  |  | 予定
実績
| a | ソースコード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 11 |  |  |  | 6 | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 31 | [5 empty] | 26 | 5
| b | テストコード | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、栢沼 | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | 3
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、栢沼、浜崎 | 4 | 2 | [5 empty] | 2
[6 empty] | 実績 | 横井、栢沼 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.16
2 | 受け入れレビュー
| a | 受け入れレビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [5 empty] | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.25 | [7 empty] | 1.25
| b | 受け入れレビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 浜崎 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 | 浜崎 | 1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.65 | [7 empty] | 1.65
| b | メトリクス評価 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 横井 | 5 | 0.16 | [7 empty] | 0.16
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 | 横井、鈴木、今竹、栢沼、浜崎 | 5 | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 鈴木 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 | 鈴木 | 1 | 0.16 | [7 empty] | 0.16
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること